多 Agent 项目总体实施计划

修订提示：本文保留 V3.0 正文作为历史基线，新增第 14 章 V3.1 强制修订；冲突内容以第 14 章为准。

## 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V3.0 简化实施版 |
| 日期 | 2026-07-13 |
| 项目基线 | JEECG Boot 3.9.3、Spring Boot 4.1.0、JDK 17、Vue 3、LogicFlow |
| 基础设施 | MySQL、Redis 5.0.x、Docker Compose |
| 第一目标 | 8 至 10 周内跑通 JEECG 与飞书双入口的 Agent 流水线闭环 |
| 模块文档 | 桌面“多Agent项目模块计划”目录下五份计划 |

## 1. 建设目标

本阶段不追求一次性建设完整生产级多 Agent 平台，而是先形成可演示、可继续扩展的整体闭环：配置 Agent 与飞书机器人，使用 LogicFlow 发布流程，从 JEECG 或飞书触发，通过 Redis 5 调度，在 JEECG 内置执行引擎中调用外部 Agent，并将每个 Agent 节点的开始、完成或失败摘要发送到飞书，同时在运行中心查看完整结果。

首期完成以下能力：

• Agent、HTTP Connector、飞书机器人和默认会话配置。

• START、AGENT、CONDITION、NOTIFY、END 五种节点。

• 草稿、校验、发布和不可修改的流程版本。

• JEECG 直接运行 Agent、JEECG 运行流水线、飞书 @Agent 三种入口。

• Redis 5 Streams 调度、最小 Outbox、失败重试和未确认消息接管。

• 通用 HTTP Agent、可控模拟器和统一结果格式。

• Agent 节点摘要回传飞书，运行中心展示状态、节点和事件。

• 单机环境下 5 条并发流水线稳定执行。

## 2. 首期非目标

• 不拆分独立 Executor，不建设微服务注册发现。

• 不建设 Sandbox Broker、任意代码执行和 Docker 沙箱。

• 不建设并行汇聚、循环、子流程、人工审批和动态子任务。

• 不接入 OpenClaw、Dify、Coze 和多种协作渠道。

• 不建设 MinIO、多 Executor、跨机房和多企业隔离。

• 不设置 20 并发、严格 P95 SLO、混沌工程和完整灾备门禁。

• 不在条件节点执行 Java、Groovy、JavaScript、Python 或 Shell。

## 3. 总体闭环

飞书 @Agent机器人                 JEECG管理端

|                              |

+--------- 创建运行 -----------+

|

MySQL运行 + Outbox

|

Redis 5 Streams

|

JEECG内置执行线程池

|

START -> AGENT -> CONDITION -> NOTIFY -> END

|                         |

+---- 飞书节点摘要 -------+

|

JEECG运行中心

飞书直接触发时生成 AGENT_DIRECT 运行和临时 START-AGENT-NOTIFY-END 定义快照。JEECG 触发 Agent 或已发布流水线时使用相同运行引擎。每个 Agent 节点只发送开始、完成或失败摘要，内部排队和数据库状态不向飞书刷屏。

## 4. 模块划分

| 编号 | 模块 | 职责 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 基础配置与 Agent 管理 | Agent、Connector、机器人、默认会话、密钥与连接测试 | JEECG 权限与基础组件 |
| 02 | 流程设计器与流程定义 | LogicFlow、标准 JSON、五类节点、校验、发布和版本 | 模块 01 的 Agent 列表 |
| 03 | 执行引擎与 Redis 调度 | 运行状态、节点推进、Outbox、Streams、重试和恢复 | 模块 01、02 的公共契约 |
| 04 | Agent 连接器与飞书协作 | HTTP 调用、模拟器、@触发、验签、会话和摘要 | 模块 01、03 |
| 05 | 运行中心、部署与测试 | 运行页面、时间线、取消、重试、Compose 和端到端验收 | 模块 03、04 |

公共状态、流程 JSON、事件格式和公共接口只在总计划中定版。模块文档只说明如何实现本模块，不创建冲突版本。

## 5. 最小数据模型

| 表 | 作用 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| ai_agent | Agent 名称、提示词、Connector、机器人和启停状态 | agent_code 唯一；启用时 Connector 必填 |
| ai_connector | 通用 HTTP 配置、鉴权、超时和重试 | connector_code 唯一；密钥不回显 |
| ai_feishu_bot | 飞书 app、botKey、回调密钥和默认会话 | bot_key 唯一；启用机器人只能绑定一个 Agent |
| ai_pipeline | 流程基本信息、草稿和默认飞书会话 | pipeline_code 唯一 |
| ai_pipeline_version | definition_json、版本、发布时间 | pipeline_id + version 唯一；发布后只读 |
| ai_run | 运行来源、定义快照、输入、输出和状态 | source_event_id 可选唯一 |
| ai_node_run | 节点、状态、输入输出、重试和错误 | run_id + node_id 唯一 |
| ai_run_event | 运行和节点事件时间线 | run_id + created_at 索引 |
| ai_outbox | 待投递 Redis 或飞书的事件 | event_id 唯一；status + next_retry_time 索引 |

运行状态固定为 CREATED、RUNNING、WAITING、SUCCESS、FAILED、CANCELED。节点状态固定为 PENDING、RUNNING、SUCCESS、FAILED、SKIPPED。首期不增加 attempt 和 iteration 表；节点直接记录 retry_count、max_retry、next_retry_time。

## 6. 流程定义契约

{

"schemaVersion": "1.0",

"name": "示例流程",

"nodes": [

{"id":"start","type":"START","config":{}},

{"id":"agent1","type":"AGENT","config":{"agentId":"A1"}},

{"id":"condition1","type":"CONDITION","config":{"field":"result.pass","operator":"EQ","value":true}},

{"id":"notify1","type":"NOTIFY","config":{"template":"处理完成"}},

{"id":"end","type":"END","config":{}}

],

"edges": []

}

发布校验只检查首期必需规则：唯一 START、至少一个 END、所有节点可达、无环、Agent 已启用、CONDITION 有 true/false 两条边、流程默认飞书会话已配置。发布版本保存规范化 JSON，运行保存完整快照。

## 7. Redis 5 调度方案

使用 Redis 5 Streams Consumer Group。Outbox Dispatcher 将 NODE_READY 事件写入 Stream；内置执行线程池使用 XREADGROUP 消费，节点数据库更新成功后 XACK。恢复任务周期查询 XPENDING，对空闲超过 60 秒的消息执行 XCLAIM。Redis 不可用时 Outbox 保持 PENDING，恢复后继续投递。

数据库状态是判断是否执行的依据。重复 Redis 消息到达时，只有 PENDING 节点可以条件更新为 RUNNING；已 RUNNING、SUCCESS、FAILED、SKIPPED 的消息直接 ACK，避免重复推进。

## 8. 飞书交互规则

• 一个启用机器人只绑定一个 Agent，用户 @机器人 + 任务内容 触发该 Agent。

• 回调根据 botKey 找到机器人和 Agent，校验签名、时间戳、事件 ID 后创建 AGENT_DIRECT 运行。

• 飞书来源运行把原 chatId 和 threadId 保存为输出目标；JEECG 来源使用流水线默认会话。

• Agent 节点开始、完成或失败各发送一条短摘要，包含运行号、节点、状态、摘要和 JEECG 详情入口。

• 重复回调通过 source_event_id 去重；重复摘要通过 Outbox event_id 去重。

• 未配置默认飞书会话的流水线不允许从 JEECG 启动。

## 9. 公共接口

| 接口 | 用途 |
| --- | --- |
| /api/ai/agents | Agent 增删改查、启停和连接测试 |
| /api/ai/connectors | HTTP Connector 配置与测试 |
| /api/ai/feishu-bots | 机器人绑定、默认会话和回调检查 |
| /api/ai/pipelines | 流程草稿、列表和详情 |
| /api/ai/pipelines/{id}/validate | 后端流程校验 |
| /api/ai/pipelines/{id}/publish | 发布不可变版本 |
| /api/ai/runs | JEECG 发起 Agent 或流水线运行 |
| /api/ai/runs/{id} | 运行详情和节点结果 |
| /api/ai/runs/{id}/cancel | 取消未完成运行 |
| /api/ai/runs/{id}/retry | 从失败节点创建新运行 |
| /api/ai/callbacks/feishu/{botKey} | 飞书事件回调 |
| /api/ai/mock-agent/execute | 开发和自动化测试模拟器 |

## 10. 实施顺序与里程碑

| 周期 | 交付 | 可验证结果 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 模块 01 | Agent、Connector、机器人可配置并连接测试 |
| 第 2 至 3 周 | 模块 03 最小能力 | JEECG 可触发单 Agent，Redis 5 完成调度 |
| 第 3 至 4 周 | 模块 02 | 可发布 START-AGENT-CONDITION-NOTIFY-END 流程 |
| 第 5 至 6 周 | 模块 04 | 飞书 @Agent 可触发并收到节点摘要 |
| 第 7 至 8 周 | 模块 05 | 运行中心、取消、重试、部署和测试完成 |
| 第 9 至 10 周 | 联调缓冲 | 真实 Agent 替换模拟器并完成演示验收 |

## 11. 总体验收

• 可配置 Agent、HTTP Connector 和对应飞书机器人。

• 可用 LogicFlow 发布包含串行与条件分支的流程。

• 可从 JEECG 触发单 Agent 和已发布流水线。

• 可从飞书通过 @机器人触发绑定 Agent。

• Agent 节点开始、完成或失败摘要到达正确飞书会话。

• Redis 重复消息不重复推进；应用重启后 XPENDING/XCLAIM 能接管未 ACK 消息。

• Redis 临时不可用时 Outbox 不丢任务，恢复后继续执行。

• 运行中心可查看流程、节点、输入输出、事件、错误并执行取消或重试。

• 5 条并发流水线能够稳定完成。

## 12. 后续增强

独立 Executor、Redis 新版本、并行汇聚、有限回环、人工审批、OpenClaw、Dify、Coze、Sandbox Broker、MinIO、多渠道、费用预算、20 并发和生产级灾备均放入后续阶段。后续升级不得改变首期公开状态和流程 JSON 的既有含义，应通过新增 schemaVersion 或兼容字段演进。

## 13. 主要风险

| 风险 | 首期控制 |
| --- | --- |
| Redis 5 没有 XAUTOCLAIM | 定时 XPENDING + XCLAIM，限制消费者数量并监控 pending |
| JEECG 单体执行影响接口 | 独立线程池、并发上限 5、HTTP 超时和队列长度限制 |
| 飞书消息过多 | 只发 Agent 节点开始、完成或失败摘要 |
| 机器人绑定错误 | 一个启用机器人只绑定一个 Agent，启用时校验唯一性 |
| 多文档漂移 | 公共契约只在总计划维护，模块计划通过版本引用 |
| 外部 Agent 不稳定 | 先用模拟器；连接超时 10 秒、任务超时 5 分钟、最多重试 2 次 |

# 附录：模块文档索引

• 01-基础配置与Agent管理计划.docx

• 02-流程设计器与流程定义计划.docx

• 03-执行引擎与Redis调度计划.docx

• 04-Agent连接器与飞书协作计划.docx

• 05-运行中心部署测试计划.docx

# 14. V3.1 飞书协作流水线初版强制修订

本章是对 V3.0 的强制修订。若与前文冲突，以本章及 01 至 05 修订版为准。初版目标由“可触发单 Agent 或简单流程”提升为“可从飞书选择已发布流水线或角色，驱动 3 至 5 个角色串行协作，保存每步产出，在阻塞时等待用户并从原运行恢复，最终汇总交付”。

## 14.1 差异决策矩阵

| 能力 | V3.0 现状 | 初版决策 | 责任模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机器人选择流水线 | 仅 @绑定 Agent | 必须：支持“使用【流水线别名】+任务”精确命令 | 01、04 |
| 在同一机器人中指定角色 | 机器人唯一绑定单 Agent | 必须：增加 ORCHESTRATOR 入口模式，按 agentCode 精确路由 | 01、04 |
| 飞书用户权限 | 记录 senderOpenId 但不映射用户 | 必须：绑定 JEECG 用户并按租户、部门、按钮权限授权 | 04 |
| 前序结果传递 | 仅 output/summary | 必须：结构化输出和 artifactRefs 自动注入后继 Agent | 02、03、04 |
| 文档与系统产出 | 没有统一产出物模型 | 必须：增加 ai_artifact 和共享 workspace 引用 | 03、05 |
| 错误后用户介入 | 只有通知、取消和新运行重试 | 必须：WAITING、介入记录、补充信息、原运行恢复 | 03、04、05 |
| 检验不通过返工 | DAG 无回环 | 初版支持固定返工分支和同节点人工重试；通用循环后置 | 02、03 |
| 最终交付 | 运行中心展示结果 | 必须：终态汇总节点输出产出物清单和飞书交付消息 | 03、04、05 |
| 平台内代码执行 | 明确排除 Sandbox Broker | 后置；初版通过外部 Agent Connector 返回仓库、构建和部署引用 | 04 |
| 自然语言自由识别流水线 | 未定义 | 后置；初版使用精确命令和别名，避免误触发 | 04 |

## 14.2 初版必须能力

1. 同时支持 DIRECT_AGENT 和 ORCHESTRATOR 两种飞书机器人入口。推荐一个主机器人承接流水线和角色命令；每个角色独立机器人作为可选直接入口。

2. 命令首期采用确定语法：使用【pipelineCode 或别名】，任务内容；角色【agentCode】，任务内容。禁止用不确定的大模型意图分类直接启动高风险运行。

3. Agent 统一返回 status、summary、output、artifacts、needsUser、userPrompt、retryable。后继节点读取的是已持久化结构化结果和产出物引用。

4. 新增 ai_artifact，记录 runId、nodeRunId、类型、名称、URI、校验值、版本和元数据。初版支持 TEXT、JSON、FEISHU_DOC、GIT_REPO、COMMIT、BUILD、TEST_REPORT、DEPLOYMENT_URL 和 OTHER。

5. ai_run 保存 workspace_context_json，只保存受控的外部工作区、仓库和分支引用。JEECG 初版不执行任意 Shell，不承诺内置沙箱。

6. 技术重试耗尽、Agent 返回 needsUser=true 或缺少业务输入时，节点和运行进入 WAITING。系统创建介入记录并在原飞书线程发送补充信息、重试或终止入口。

7. 用户回复必须解析到唯一未解决介入记录，幂等更新补充输入，将同一节点 WAITING 转回 PENDING 并恢复原 runId。不能用新运行冒充断点恢复。

8. 飞书只发送运行开始、角色阶段完成、等待用户、恢复、失败和最终交付等业务里程碑；Redis、Outbox 和数据库内部转换不发送。

## 14.3 公共状态与数据模型修订

运行状态仍为 CREATED、RUNNING、WAITING、SUCCESS、FAILED、CANCELED。节点状态修订为 PENDING、RUNNING、WAITING、SUCCESS、FAILED、SKIPPED、CANCELED；模块 03 实施前按此版本冻结。

| 新增或调整对象 | 关键内容 | 初版约束 |
| --- | --- | --- |
| ai_feishu_bot | entry_mode、command_enabled | DIRECT_AGENT 或 ORCHESTRATOR；启用时校验对应配置 |
| ai_pipeline | trigger_aliases、notification_bot_id | 别名在同一租户内唯一；发送机器人与默认会话均有效 |
| ai_feishu_user_binding | sender_open_id、user_id、tenant_id、enabled | 飞书入口必须解析为有效用户后才能启动流程或角色 |
| ai_feishu_session | chat_id、thread_id、run_id、status | 一个线程只能有一个活动运行或明确指定 runNo |
| ai_run_intervention | prompt、actions、status、reply、resume_token | 一个节点同时最多一个 OPEN 介入；回复和按钮操作幂等 |
| ai_artifact | type、name、uri、checksum、version、metadata_json | 只保存引用和必要小文本；密钥、完整提示词和鉴权头禁止进入 |
| ai_run | workspace_context_json | 不可由普通用户覆盖 Connector 地址或执行命令 |

## 14.4 初版端到端流程

飞书用户发送“使用【软件交付】，为我创建库存系统……”；主机器人解析精确别名并完成用户授权；系统创建运行与会话绑定；产品、UI、开发、测试、检验 Agent 依次消费前序结构化结果和产出物；检验不通过时进入固定返工分支或等待用户；最终汇总所有产出物并在原线程交付。下一个 Agent 由执行引擎推进，不由飞书消息或 Agent 自行互调触发。

## 14.5 后续版本能力

| 能力 | 后置原因 |
| --- | --- |
| 自由自然语言选择流水线和动态组队 | 误触发和权限风险高，初版精确命令足够完成闭环 |
| 通用循环、并行汇聚和动态子任务 | 需要 iteration/attempt/join 契约和更复杂恢复语义 |
| 平台内置 Docker 沙箱、任意代码执行和自动部署 | 安全边界和资源隔离必须独立设计 |
| 多人员审批、会签和升级链 | 初版只做单用户补充、重试和终止 |
| 流式输出、复杂卡片持续更新和多渠道 | 不影响首期可恢复协作闭环 |
| MinIO、产出物全文存储和版本差异 | 初版保存外部 URI 与小型结构化内容即可 |
| 成本预算、20+ 并发和独立 Executor | 试运行稳定后再扩展 |

## 14.6 修订里程碑与验收

总周期调整为 10 至 12 周。第 1 周先完成模块 01 二次实施和真实环境最小验收；第 2 至 4 周冻结并实现 PipelineDefinition 1.1、产出物与介入状态契约；第 5 至 8 周完成执行、飞书入口和恢复；第 9 至 10 周完成运行中心与五角色端到端；第 11 至 12 周用于真实外部 Agent、权限、安全和恢复联调。

初版总体验收必须包含：一个主机器人按别名启动五角色流水线；每个角色获得前序产出；至少产生需求文档、设计说明、代码仓库或提交、测试报告和检验结论五类引用；模拟一次 WAITING 并由用户回复恢复同一运行；最终消息包含运行状态、每步摘要、全部产出物和未完成项。